6-Pack · Document 00 · Internal Kickoff

내부 Pilot 시작 가이드

대표님이 가장 먼저 펼치는 0번 문서
— 오늘 1시간 → Week 1 드라이런 → Go/No-Go 판정까지 —

Version v1.0   |   발행 2026-04-15   |   분류: 대외비(내부용)

소유자: 대표이사   |   승인: 경영진   |   배포: 핵심 TF

00  왜 이 문서가 0번인가

6-Pack(Readiness Review · 계약 · 보안 · Playbook · Workbook · Phase 1 Skills)은 자산이지 실행 지시서가 아닙니다. 대표님과 핵심 TF 3~5명이 '이번 주에 무엇부터 손대면 Pilot이 D-Day에 실제로 열리는가'를 판단하려면 자산을 가로지르는 얇은 실행 가이드가 한 장 더 필요합니다. 이 문서가 그 한 장입니다.

|  | 이 문서를 펼치는 3가지 경우 ① Pilot을 시작할지 결정해야 할 때 ② Week 1 드라이런을 돌려야 할 때 ③ Week 1 결과로 Go/No-Go를 찍어야 할 때. 그 외의 질문(계약 세부 · 보안 증빙 · 스킬 코드 · 주간 KPI)은 해당 Pack 원본을 여십시오. |
| --- | --- |

01  Day 0 · 오늘 1시간 체크리스트  (혼자, 펜 한 자루면 충분)

읽을 것 1개, 답할 것 5개, 결정 1개. 30분이면 충분합니다. 30분에 끝나지 않으면 이미 Conditional Go 조건이 흔들리고 있다는 신호입니다.

1-1.  먼저 읽을 것

•  『기업_AI운영빌더_Pilot출범Readiness_v1.0.docx』 의 Executive Verdict 한 페이지 + Mandatory 12 체크리스트 + Kill Switch 표 3가지만.

•  나머지(8축 스냅샷, Critical/Major 세부)는 오늘은 건너뛰어도 됩니다. 오늘의 목적은 '전체 파악'이 아니라 'Go/No-Go의 감'입니다.

1-2.  답할 것 5가지 (Conditional Go 조건 자가 응답)

| # | 조건 (Readiness Review 발췌) | 지금 본인 답 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 3주 내 Pilot을 실제로 시작할 후보 고객 1곳이 이름으로 떠오르는가 | Yes / 아직 / 모름 | Yes면 40점 확보 |
| Q2 | 계약/DPA를 1주 안에 검토해 줄 법무 라인이 있는가 | Yes / 아직 / 모름 | Yes면 20점 확보 |
| Q3 | 대표님이 앞으로 3주간 시간의 40% 이상을 Pilot에 쓸 수 있는가 | Yes / 아직 / 모름 | Yes면 20점 확보 |
| Q4 | 사고 발생 시 24시간 내 판정할 사람 1명이 정해져 있는가 | Yes / 아직 / 모름 | Yes면 10점 확보 |
| Q5 | Workbook Baseline 측정값 5개(H1~H5) 중 최소 3개를 확보할 수 있는가 | Yes / 아직 / 모름 | Yes면 10점 확보 |

|  | 판정 룰 합산 80점 이상 → Pilot 3주 진행 가능. 60~79점 → Pilot 6주로 완충하고 Week 1~2는 내부 드라이런. 59점 이하 → 지금 Pilot 진입 금지. 대신 '4주 내부 검증 + 4주 고객 발굴' 8주 코스로 재설계. |
| --- | --- |

1-3.  오늘 결정 1개

•  위 점수가 80점 이상이면 → 아래 02번 섹션(Week 1 드라이런)으로 바로 진행하고 내일 아침 핵심 TF 호출.

•  60~79점이면 → 02번은 동일하게 진행하되, 03번의 일정표를 3주→6주 버전으로 사용.

•  59점 이하이면 → 03~05번은 덮어두고, 이 가이드 뒤의 '부록 A · 8주 준비 코스'부터 시작.

02  Week 1 · 내부 드라이런 4종  (고객 없이, 우리끼리 먼저)

목적은 '자산의 실제 결함을 고객 앞이 아니라 우리끼리 미리 찾는 것'. 드라이런 없이 고객 앞에 서면 3주 안에 터질 문제가 W1 회의에서 한꺼번에 터집니다. 아래 4종은 병렬로 돌릴 수 있고, 1~2일이면 끝납니다.

2-1.  드라이런 #1 · Phase 1 Skills 4종에 내부 트래픽 투입

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇을 | phase1_skills.zip 내 M2 PII Mask · M3 Prompt Injection Filter · M5 Audit Logger · M8 Cost Guardrail 4종 |
| 어디에 | 우리 팀이 평소 쓰는 한국어 질의 100~200건 (슬랙·메일·회의록 요약 요청 등) |
| 누가 | 엔지니어 1명 + 보조 1명. 약 2시간 |
| 합격 기준 | M2 주민번호·계좌 놓친 건수 2건 이하 / M3 알려진 Jailbreak 5종 차단 / M5 로그 JSON 스키마 유효 / M8 비용 추정 오차 ±15% 이내 |
| 실패 시 | 통과 못한 스킬만 W1 중에 튜닝. W2 이후에도 실패면 해당 스킬은 Pilot에서 경고만 띄우고 차단은 OFF |

2-2.  드라이런 #2 · Measurement_Workbook 수식 검증

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇을 | Measurement_Workbook.xlsx 의 Baseline 시트 + H1~H5 + Weekly_KPI + Triggers |
| 어디에 | 우리 회사가 지난 30일간 실제로 생성한 질의 로그·평균 응답시간·모델 API 비용을 '가상 고객 A'로 치환해 입력 |
| 누가 | 운영 1명. 약 1~2시간 |
| 합격 기준 | 67개 수식 에러 0건 / Triggers 시트가 최소 1회 자동 경보 트리거 / H1~H5 중 최소 3개가 숫자로 표시 |
| 실패 시 | Baseline 정의가 현실과 안 맞으면 H1~H5 정의를 우리 도메인에 맞게 1차 수정. 이 수정분은 Master Index에 changelog로 기록 |

2-3.  드라이런 #3 · Playbook 킥오프 45분 리허설

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇을 | Playbook 내 '킥오프 45분 스크립트' 전체 (RACI · KPI · 보안 · 사고 대응 · 다음 주 정례) |
| 어디에 | 회의실 or Zoom. 내부 팀원 3명을 '가상 CIO · 가상 보안담당 · 가상 현업'으로 세팅 |
| 누가 | 대표님 진행 + TF 3명 + 기록 1명. 약 60~75분 (45분은 이상치) |
| 합격 기준 | 실제 소요시간 60분 이내 / '가상 CIO' 질문 10개 중 7개 이상에 자산 내 페이지 인용으로 답변 가능 |
| 실패 시 | 답 못한 질문은 Q&A FAQ로 정리 → Security Pack 말미에 부록으로 첨부. 60분 넘은 구간은 스크립트를 2분 단위로 단축 |

2-4.  드라이런 #4 · Security Pack 자가 응답

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 무엇을 | Security Pack 내 SIG/CAIQ Lite 질문지 전체 |
| 어디에 | xlsx or docx 상에서 각 문항에 Y/N/부분/N/A 답변 기재 |
| 누가 | 대표님 or 보안 담당 1명. 약 2시간 |
| 합격 기준 | '답을 못한다' 칸이 3개 이하 |
| 실패 시 | 4~6개 → Pilot 시작 가능하되 해당 항목을 고객 사전 공유 시 '로드맵에 포함(D+60)'으로 명기. 7개 이상 → Pilot 1주 연장하고 보안 보강 |

|  | Week 1 드라이런 종합 판정 4종 중 3종 이상 합격 → Pilot 진입 Go. 2종 합격 → 1주 보강 후 재판정. 1종 이하 합격 → Pilot 일정 자체를 4주 뒤로 리셋. |
| --- | --- |

03  Day 1~21 일정표  (3주 Pilot 버전 / 6주 완충 버전)

Day 0 자가점수 80점 이상이면 3주 버전을, 60~79점이면 6주 버전을 사용하세요. 59점 이하는 이 표를 덮고 부록 A로.

3-1.  3주 Pilot 버전 (D-21 → D-Day)

| 구간 | Day | 핵심 산출물 | 오너 | Kill Switch 체크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 0 | 오늘 | Conditional Go 자가점수(5문항) | 대표 | Q1~Q5 한 개라도 'Yes' 0점이면 중단 |
| 내부 정렬 | D-21 ~ D-18 | Quick Win 5건 오너 + 예산 ₩51M 승인 | 대표 | Quick Win 오너 1명 이상 공석이면 중단 |
| 드라이런 | D-18 ~ D-14 | 드라이런 4종 결과 리포트 | TF 전원 | 4종 중 2종 이하 합격이면 중단 |
| 고객 접촉 | D-14 ~ D-10 | Pilot 후보 1곳에 계약서·DPA·SLA 초안 송부 | 대표 | 고객의 'Pilot 의향 확인' 미수령이면 중단 |
| 법무 회신 | D-10 ~ D-7 | 변호사 1차 검토 완료, 고객 보안팀 1차 질의 | 법무 | 법무 1차 검토 회신 지연 2일 초과 시 재평가 |
| 보안 응답 | D-7 ~ D-4 | Security Pack 고객 맞춤 응답본 제출 | 보안 | 고객 보안팀 차단(Red) 판정 시 중단 |
| 최종 세팅 | D-4 ~ D-1 | Workbook Baseline 세팅, 킥오프 일정 확정 | 운영 | Baseline 입력 불가 필드 3개 초과면 중단 |
| D-Day | D0 | 킥오프 45분 실행 · RACI 확정 · W1 정례 예약 | 대표 | 첫 15분 안에 고객이 '로드맵 합의 불가' 선언 시 중단 |
| W1 | D+1 ~ D+7 | Phase 1 Skills 배포 · W1 KPI 리포트 발송 | 엔지 | Trigger 자동경보 3회 초과 시 재평가 |
| W2 | D+8 ~ D+14 | 스킬 튜닝 · 2차 리포트 · Security 증빙 보강 | 엔지·보안 | M2 FN 5건 이상 시 마스킹 OFF + 공지 |
| W3~W4 | D+15 ~ D+28 | 확장 스킬(Tier2) 파일럿 · 리텐션 KPI | 운영 | 주간 활성 사용자 감소 30% 이상이면 재평가 |

3-2.  6주 완충 버전 (60~79점 상황)

| 구간 | 주차 | 핵심 | 주요 차이점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | W-6 ~ W-5 | 드라이런 4종 + 내부 자산 보강 | 고객 접촉 금지. 외부에 Pilot을 약속하지 않음 |
| Phase B | W-4 ~ W-3 | 후보 고객 발굴 · 법무 선행 검토 | 계약 초안은 후보 확정 전에 변호사 검토 완료 |
| Phase C | W-2 ~ W-1 | 보안 응답 · Baseline 세팅 | 고객 보안팀과 2회 Q&A 미리 소화 |
| Launch | W0 | 킥오프 + W1 운영 | 3주 버전의 D-Day~W1과 동일 |
| Ops | W1 ~ W4 | 스킬 튜닝 · KPI · 리텐션 | 3주 버전의 W1~W4와 동일 |

04  Kill Switch · 미리 숫자로 못박아두는 중단 기준 4개

Pilot은 '그만둬야 하는 순간'이 '계속해야 하는 이유'보다 약한 조직에서 실패합니다. 아래 4개는 감정 아닌 숫자로 판정합니다. 발화 기준을 사전 합의해두지 않으면, 현장에서는 절대 멈추지 못합니다.

| # | Kill Switch | 발화 숫자 기준 | 판정 주체 | 대안 경로 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 보안 사고 (PII 누출 · Injection 성공 · 감사로그 소실) | 1건이라도 발생 → 즉시 발화 | 대표 + 보안 | Pilot 일시중지 48시간 · 외부 법무·포렌식 통지 → 48h 후 재개/종료 |
| K2 | 고객 사용량 급감 (DAU · 주간 질의수) | 2주 연속 30% 이상 감소 → 발화 | 운영 + 대표 | 1:1 인터뷰 5건 → 원인 분석 → 3주차 V자 회복 안 되면 조기 종료 |
| K3 | 비용 초과 (모델 API · 인프라 합산) | 월 목표 대비 150% 초과 2주 연속 → 발화 | 재무 + 엔지 | M8 Cost Guardrail 한도 하향 · Tier2 스킬 OFF · 고객 협의 |
| K4 | 계약·법무 블로커 (DPA 재협상 요구 등) | 7일 이내 합의 불가 → 발화 | 대표 + 법무 | 임시 NDA + 월단위 갱신 전환 또는 조기 종료 · 계약서 v2 초안 제작 |

|  | Kill Switch 운영 3원칙 ① 발화 기준은 Pilot 시작 전에 고객과 문서로 합의. ② 판정 주체는 최소 2명 (단독 중단 금지). ③ 발화 후 24시간 내에 대안 경로로 연결 — 중단은 '실패'가 아니라 '다음 설계'. |
| --- | --- |

05  Week 1 종료 · Go/No-Go 30분 회의 아젠다

Week 1 드라이런이 끝난 시점에 '진짜 Pilot에 들어간다'를 감정 아닌 숫자로 결정하는 회의. 30분, 5~6명, 화면 공유 없이 종이 1장.

5-1.  회의 사전 준비 (Day 7 점심 전까지)

•  드라이런 4종 결과 요약 1장 (각 합격 여부 · 실패 항목 리스트)

•  Conditional Go 자가점수 Day 0 vs Day 7 비교

•  Quick Win 5건 진행률 표 (I-01~I-14 중 착수분)

•  후보 고객 상태 보고 (1곳: 논의 단계 / 계약 단계 / 보류)

5-2.  30분 아젠다 (분 단위)

| 분 | 섹션 | 결정할 것 |
| --- | --- | --- |
| 0~3 | 오프닝 | 오늘의 결정 1개: Pilot D-Day 확정 / 1주 연장 / 중단 중 택1 |
| 3~10 | 드라이런 4종 결과 리뷰 | 3종 이상 합격? (Yes/No) |
| 10~15 | Day 0 → Day 7 점수 변화 | 80점 유지/상승 여부 (Yes/No) |
| 15~22 | 후보 고객 + 법무 상태 | '계약 송부 가능' 상태 도달 여부 (Yes/No) |
| 22~27 | Kill Switch 4종 사전 합의 | 고객과의 문서 합의 일정 확정 (언제까지) |
| 27~30 | 의결 | 3개 Yes면 Go · 2개 이하면 No-Go (1주 연장 or 6주 버전으로 전환) |

|  | 회의록 필수 기재 5항목 ① 결정: Go / 1주 연장 / 6주 전환 / 중단 중 1개. ② 판정자 서명 2명 이상. ③ Kill Switch 4종 발화 기준 재확인. ④ D+1 우선순위 3건. ⑤ 다음 회의 일정(W2 금요일 17시 고정). |
| --- | --- |

부록 A  8주 준비 코스  (Day 0 자가점수 59점 이하용)

Pilot에 지금 바로 진입하기는 무리라고 판정된 경우, 아래 8주 코스로 전환합니다. 이 코스의 목표는 'Pilot 가능 상태'를 만드는 것이지 Pilot 그 자체가 아닙니다.

| 주차 | 핵심 과제 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 내부 드라이런 4종 전체 | 드라이런 리포트 + 결함 리스트 |
| W2 | 결함 상위 3건 수정 + 자산 v1.1 갱신 | 6-Pack v1.1 |
| W3 | Pilot 후보군 5곳 리스트업 (업종·규모 다양화) | 후보 5곳 요약서 |
| W4 | 후보 중 2~3곳과 디스커버리 미팅 | 디스커버리 노트 + 관심도 랭킹 |
| W5 | 1순위 후보와 깊은 요구 인터뷰 + 변호사 계약 리뷰 | 계약·DPA·SLA v1.1 |
| W6 | Security Pack 해당 업종 맞춤 수정 + PIA 보강 | Security Pack v1.1 |
| W7 | Baseline 측정 설계 + Workbook 커스터마이즈 | Workbook v1.1 |
| W8 | 재평가 · Conditional Go 자가점수 재측정 | Day 0 재진입 여부 판정 |

부록 B  이 가이드와 6-Pack 간의 매핑

각 단계에서 원본을 열어야 하는 경우 아래 표를 참조하세요. 이 가이드는 '언제 어느 문서를 열어야 하는가'에 집중하고, 세부 내용은 원본에 있습니다.

| 이 가이드 섹션 | 연결 원본 | 원본에서 확인할 핵심 |
| --- | --- | --- |
| 01 Day 0 | Readiness Review | Executive Verdict · Mandatory 12 · Kill Switch |
| 02-1 드라이런 스킬 | phase1_skills.zip | M2·M3·M5·M8 소스와 합격 기준 |
| 02-2 드라이런 수식 | Measurement Workbook | Baseline · H1~H5 · Weekly_KPI · Triggers |
| 02-3 킥오프 리허설 | Playbook | 45분 스크립트 · RACI · 정례 일정 |
| 02-4 보안 자가응답 | Security Pack | SIG/CAIQ Lite · PIA 약식 · 감사로그 스키마 |
| 03 일정표 · 계약 구간 | Contract Pack | Pilot 계약서 · DPA · SLA · IP/해지 조항 |
| 04 Kill Switch | Readiness Review §7 | K1~K4 원문 기준 |
| 05 Go/No-Go 회의 | Playbook §Weekly Rhythm | 주간 리포트 템플릿 |
| 부록 A 8주 코스 | 내부/고객 Gap 문서 v2.0 | I-01~I-14 · J0~J10 · X1~X8 |

맺음말

이 가이드의 본질은 하나입니다. 'Pilot을 열지 말지를, 고객 앞이 아니라 우리 책상 위에서 먼저 결정한다.'  자산은 충분히 만들어 두었습니다. 남은 것은 판정입니다. 오늘 30분을 여기에 써 주시면 이후 3주의 낭비를 막을 수 있습니다.

|  | 이 문서의 다음 상태 Week 1 종료 회의록 + 실제 후보 고객 이름 + Quick Win 착수분을 이 문서 말미에 덧붙여 v1.1로 업데이트하세요. 그 시점에 이 가이드는 '계획서'에서 '실행 로그'로 성격이 전환됩니다. |
| --- | --- |