Pilot Operations Kit · Pack C

4주 Pilot 운영 플레이북

v1.0 · RACI + 킥오프 시나리오 + 주차별 운영 + 주간 리포트 양식

1. RACI 매트릭스

R=실행, A=의사결정, C=자문, I=공유. 4주 내내 적용.

| 축 / 활동 | PM(우리) | 기술 리드 | CEO | 고객 PM | 고객 보안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주간 운영 회의 운영 | R/A | C | I | C | I |
| Skill 코드/배포 | C | R/A | I | I | - |
| 측정·리포트 산출 | R/A | C | I | C | - |
| 보안 사고 1차 대응 | R | R | A | C | C |
| 계약·SLA 변경 | C | C | A | R | C |
| Kill Switch 발동 | R | C | A | C | C |
| 정식 전환 의사결정 | R | C | A | R/A | C |
| 케이스 스터디 콘텐츠 | R | C | A | C | I |

2. 킥오프 시나리오 (Day 1, 45분)

고객사 5명 + 우리 3명 (CEO·PM·기술 리드) 참석 권고.

| 시간 | 의제 | 주관 |
| --- | --- | --- |
| 00:00 ~ 05:00 | 서로 소개 + 4주 목표 한 줄 합의 | PM |
| 05:00 ~ 15:00 | 서비스 데모 (실제 화면 1건) | 기술 리드 |
| 15:00 ~ 25:00 | 4주 산출물·Deliverable 일정 확인 | PM |
| 25:00 ~ 35:00 | 측정 가설 5개 + 성공 기준 합의 | PM |
| 35:00 ~ 40:00 | 보안·데이터 처리 흐름 설명 + Q&A | 기술 리드 |
| 40:00 ~ 45:00 | 주간 회의·에스컬레이션 채널 합의 | PM |

3. 주차별 운영 (W1~W4)

Week 1 — 진입

• 킥오프 + 계정 발급 + SSO 연동

• 데이터 1차 적재 (수동 업로드)

• Baseline 측정 (As-Is 시간 기록 1주)

• 첫 산출물 1건 출력 데모

성공 기준 성공 기준: 데이터 적재 성공 + 첫 산출물 1건

Week 2 — 가동

• Skill 4종 일상 운영 시작

• Self-serve 비율 측정 시작

• 주간 리포트 #2 발행 (Self-serve 첫 수치)

• 주간 회의 #2 — 사용 패턴 리뷰

성공 기준 성공 기준: Self-serve ≥ 20%

Week 3 — 확장

• 도메인 패턴 8개 이상 식별

• 정식 전환 견적서 발송

• 주간 리포트 #3 발행 + 중간 NPS 1차

• 주간 회의 #3 — 정식 전환 의향 청취

성공 기준 성공 기준: 고객 NPS ≥ 7

Week 4 — 마감

• 최종 측정 + 5개 가설 결과 정리

• Pilot 최종 보고서 작성

• Go/No-Go 회의 (양사 결정자 동석)

• 케이스 스터디 콘텐츠 동의 확인

성공 기준 성공 기준: 5개 가설 중 3개 Pass + 정식 전환 의사 명시

4. 주간 리포트 양식 (1장 표준)

매주 금요일 16:00 회의 직전 발행. PDF 1장. 항목 5개 고정.

| 섹션 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 한 줄 요약 | 이번 주 핵심 진전 + 리스크 1줄 |
| ② 5개 가설 측정값 | H1 도메인 빈도 / H2 시간 / H3 Self-serve / H4 비용절감 / H5 NPS — 표 1개 |
| ③ 주요 액션 결과 | 계획한 액션 vs 실행 결과, 미실행 사유 |
| ④ 다음 주 계획 | 상위 3개 액션 + 책임자 + 기한 |
| ⑤ 리스크·이슈 | Open 이슈 표 (P×I 점수 + Owner) |

5. 온보딩 체크리스트 (D-3 ~ D+3)

1. 고객 워크스페이스 1개 프로비저닝 (계정 분리)

2. 고객 PM 1명 지정 + 연락처 교환

3. SSO 연동 (Google/Azure/Okta)

4. Slack/Teams 연동 채널 1개 개설

5. 주간 회의 캘린더 초대 4건 발송 (W1~W4)

6. 킥오프 자료 사전 송부 (D-1)

7. Baseline 측정 양식 안내 (D+1)

8. 장애 통지 채널 합의 (메일 + 전화)

9. 데이터 적재 1차 안내 (D+2)

10. 주간 리포트 양식 송부 (D+3)