Master Index · v1.1

기업 전용 AI 운영 빌더 · 출범 패키지 인덱스

12개 자산을 0번부터 11번까지 실행 순으로 정렬한 마스터 인덱스
— 누구에게 언제 어느 문서를 줄지 한 장으로 정리 —

Version v1.1   |   발행 2026-04-16   |   분류: 대외비(내부용)

소유자: 대표이사   |   승인: 경영진   |   배포: 핵심 TF

00  v1.0 → v1.1 변경 요약

| 구분 | v1.0 | v1.1 (본 버전) |
| --- | --- | --- |
| 자산 수 | 6-Pack + 2 Gap | 12 자산 (0번 시작 가이드·8번 온보딩 웹·10번 설계 v3.3·11번 Changelog 추가) |
| 실행 순서 | 1~6번 | 0~11번 (0번이 가장 먼저 펼치는 문서) |
| 설계 반영 | v3.2 | v3.3 (14영역·11단계·3페르소나·8 Cross-cutting 정식 편입) |
| Owner Map | 4명 | 7명 (CIO·CTO·CISO·법무·CSM·PM·재무) |
| D-Day 체크 | 12항목 | 18항목 (온보딩 시나리오 점검 6항목 추가) |

01  자산 전체 인덱스  (번호 = 실행 순서)

| 번호 | 자산명 | 파일명 | 소유자 | 언제 펼치는가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Internal Kickoff Guide | 내부_Pilot시작가이드_v1.0.docx | 대표 | 가장 먼저. Day 0 자가점수 30분 |
| 01 | Pilot Readiness Review | Pilot출범_Readiness_v1.0.docx | 대표·CTO | Go/No-Go 판정 직전 |
| 02 | Contract Pack | Pilot계약패키지_v1.0.docx | 법무·대표 | 고객 접촉 직후 (D-14) |
| 03 | Security Pack | 보안컴플라이언스패키지_v1.0.docx | CISO | 고객 보안팀 질의 전 (D-10) |
| 04 | Playbook | 4주Pilot플레이북_v1.0.docx | PM·CSM | 킥오프 D-Day |
| 05 | Measurement Workbook | 측정워크북_v1.0.xlsx | 재무·운영 | Baseline D-7, Weekly KPI W1~ |
| 06 | Phase 1 Skills | phase1_skills.zip | CTO·엔지 | W1 배포 직후 |
| 07 | Gap Analysis v2.0 (내부) | 내부_회사운영미흡점검_v2.0.docx | 대표 | Quick Win 오너 배정 시점 (D-21) |
| 07 | Gap Analysis v2.0 (고객) | 고객_사용여정미흡점검_v2.0.docx | PM·CSM | J0~J10 단계별 자산 점검 |
| 08 | Onboarding Web Prototype | onboarding.html | PM·디자인 | 고객 First Win 시연 |
| 09 | Master Index (본 문서) | 출범패키지_인덱스_v1.1.docx | 전체 | 모든 자산의 진입점 |
| 10 | Master Design v3.3 | 마스터설계_v3.3.docx | 대표·CTO | 아키텍처·로드맵 의사결정 |
| 11 | Changelog v1.0 | Changelog_v1.0.docx | PM | 버전 이력·의사결정 근거 추적 |

02  Owner Map  (누가 무엇을 쥐고 있는가)

| 역할 | 주 소유 자산 | 부 소유 자산 | 주간 체크인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 | 00, 01, 07-내부 | 02, 10 | W1 금 17시 |
| CTO | 06, 10 | 01, 03, 05 | W1 화 10시 |
| CISO | 03 | 06, 11 | W1 목 10시 |
| 법무 | 02 | 03 | 비정기 (이벤트 기반) |
| PM | 04, 08, 11 | 07-고객, 09 | W1 월 10시 |
| CSM | 04, 07-고객 | 08, 05 | W1 수 10시 |
| 재무 | 05 | 04 (비용 항목) | W2 월 10시 |

03  페르소나별 '첫 3개 자산' 전달 순서

|  | 원칙 어떤 고객 담당자를 만나든, 그 사람 역할에 맞는 자산 3개를 먼저 줘야 대화가 열립니다. 12개 전부를 들이대지 마십시오. |
| --- | --- |

| 고객 역할 | #1 먼저 | #2 다음 | #3 마지막 |
| --- | --- | --- | --- |
| CIO · 임원 | 01 Readiness 요약 1p | 10 Master 설계 개요 | 02 Contract 핵심 조항 발췌 |
| 보안 담당 | 03 Security Pack | 06 Phase 1 Skills 개요 | 11 Changelog (감사 관점) |
| 현업 실무자 | 08 Onboarding Web | 07 고객 여정 요약 | 04 Playbook 킥오프 파트 |
| 법무·계약 | 02 Contract Pack | 03 DPA 섹션 | 11 Changelog |
| 재무·구매 | 05 Workbook Baseline | 04 비용 섹션 | 01 Readiness Cost Guardrail |

04  D-Day 18항목 체크리스트  (Pilot 시작 전 반드시 Y)

| # | 항목 | 책임 | 상태(Y/N) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Day 0 자가점수 80점 이상 | 대표 |  |
| D2 | 드라이런 4종 중 3종 이상 합격 | TF |  |
| D3 | 후보 고객 1곳 Pilot 의향 서면 확인 | 대표 |  |
| D4 | Pilot 계약서·DPA·SLA 법무 1차 검토 완료 | 법무 |  |
| D5 | Security Pack 고객 맞춤 응답본 제출 | CISO |  |
| D6 | Measurement Workbook Baseline H1~H5 중 최소 3개 측정 | 재무·운영 |  |
| D7 | Phase 1 Skills 4종 내부 트래픽 합격 기준 충족 | CTO |  |
| D8 | 킥오프 45분 리허설 60분 이내 완주 | PM |  |
| D9 | RACI 고객 측 배정 완료 (CIO·보안·현업 3페르소나) | CSM |  |
| D10 | Kill Switch 4종 발화 기준 고객과 문서 합의 | 대표·법무 |  |
| D11 | 주간 리포트 발송 루틴·오너 확정 (매주 금 17시) | CSM |  |
| D12 | 사고 대응 On-call 1명 지정 + 24h 판정 룰 명문화 | CISO |  |
| D13 | Onboarding Web 프로토타입 고객 환경 시연 1회 리허설 완료 | PM |  |
| D14 | Onboarding 6단계 각 단계별 합격 기준 고객과 사전 공유 | PM·CSM |  |
| D15 | Onboarding Next Action 3종 (Pilot·보안·템플릿) 후속 자동화 | PM |  |
| D16 | Gap v2.0 Quick Win 5건 중 2건 이상 착수 | 대표 |  |
| D17 | Changelog v1.0 작성 + 배포 이력 첫 기입 | PM |  |
| D18 | Master Design v3.3 전체 TF에 회람·Q&A 30분 완료 | CTO·대표 |  |

|  | 운영 룰 18항목 중 Y가 15개 이상 → Pilot D-Day Go. 11~14개 → 1주 완충 후 재평가. 10개 이하 → 6주 버전으로 전환. |
| --- | --- |

05  자산 간 의존 관계  (무엇이 무엇을 전제하는가)

| 자산 | 전제(먼저 필요한 것) | 후속(이것을 전제하는 것) |
| --- | --- | --- |
| 00 Kickoff Guide | 없음 (입구) | 01 · 04 · 05 · 07 |
| 01 Readiness | 00 | 02 · 03 · 11 |
| 02 Contract | 01 · 03 | 고객 서명 → D-Day |
| 03 Security | 06 (스킬 실증 필요) | 02 (DPA 섹션) |
| 04 Playbook | 00 · 01 | 킥오프 D-Day 실행 |
| 05 Workbook | 00 · 04 | Weekly KPI · Trigger |
| 06 Skills | 10 (아키텍처) | 03 · 05 (비용 측정) |
| 07 Gap v2.0 | 00 | Quick Win · Changelog |
| 08 Onboarding Web | 06 · 04 (시연 자산 확보) | 고객 시연 → 계약 |
| 09 Index (본 문서) | 전체 | 모든 신규 멤버의 진입점 |
| 10 Master Design v3.3 | 07 (갭 분석 반영) | 06 · 11 |
| 11 Changelog | 10 · 09 | 모든 신규 자산 편입 시 갱신 |

06  배포·공유 룰

•  사내 배포: 12개 전체. 본 인덱스(09번)를 가장 먼저 배포한 뒤 개별 자산 접근 허용.

•  고객 배포: 사전 동의 시 01·08·10·11 발췌본만. 02·03은 계약 단계에서만 공유.

•  외부 자문(법무·회계): 02·05·11만. 나머지는 요청 시 NDA 확인 후 개별 제공.

•  파일 버전은 모두 파일명에 명시 (v1.0, v1.1, v2.0, v3.3). 버전 미표기 자산은 배포 금지.

•  변경은 반드시 Changelog(11번)에 동시 기입. 기입 누락 자산은 '공식' 자산 아님.